Согласовано:                                                Согласовано:                                                     Согласовано:

___________  Дементьева В.В.                 ____________ Климовских И.И.       ________________ Шварц Е.А.

директор МОУ «СОШ №6»                     директор МУК «ЦГБ»                            директор МУ ДОД «СТТД»

г. Александровска                                г. Александровска                                              г. Александровска

«____»__________2010г.                          «____»__________2010г.                            «____»__________2010г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА» г. АЛЕКСАНДРОВСКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6» г. АЛЕКСАНДРОВСКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГИМНАЗИЯ» г. АЛЕКСАНДРОВСКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

«СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ»  г. АЛЕКСАНДРОВСКА

«Поисковый

отряд»

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ  ПРОЕКТ

Александровск, 2011

Обоснование

Память - основа культуры, накоплений культуры...,

понимания культурных ценностей.

Д.С. Лихачев

Когда исчезнет из глаз тропа, по которой мы шли, прежде всего, мы оглядываемся назад, чтобы по направлению пройденного угадать, куда идти дальше.

Двигаясь ощупью в потемках, мы видим перед собой полоску света, падающую на наш дальний путь – это история с уроками и опытами, которые она отбирает у убегающего от нас прошедшего.

В.О. Ключевский

Процессы, происходящие ныне в нашем обществе, сложны и неоднозначны.

Но все большее внимание прогрессивной общественности уделяется вопросам воспитания подрастающего поколения. «Издержки» демократии привели к тому, что зачастую в стремлении «жить красиво» наши дети теряют свое национальное «лицо», становятся приверженцами космополитизма. Нравственные и духовные ценности частью молодежи все больше ставятся под сомнение, переоцениваются. К сожалению, средства массовой информации сами того не осознавая, вносят свою не всегда благовидную лепту в дело воспитания детей и подростков.

Изменению создавшейся ситуации может способствовать общая работа учреждений образования и культуры в проектном режиме. Одно из направлений проектной деятельности может стать краеведение.

Каждый человек тысячами нитей связан со своей Малой Родиной, историческое прошлое которой влияет на настоящее. История учит, исторический опыт позволяет увидеть день настоящий в ином, философском аспекте.

Изучение истории библиотечного дела является сегодня  одним из аспектов краеведческих исследований библиотек. История библиотеки - составная часть истории села, поселка, города. За последние годы внимание библиотекарей к истории библиотечного дела значительно возросло. Об этом свидетельствуют публикации в профессиональной печати, материалы научных конференций, активизация деятельности обществ, объединений, секций по истории библиотечного дела, издание юбилейных сборников, путеводителей, биобиблиографических словарей, организация музеев и музейных экспозиций в библиотеках.

Что дает библиотеке изучение своей истории, библиотечного дела района, города? Очевидно, это связано со стремлением осмыслить прошлое, найти в нем аналоги настоящего и на этой основе прогнозировать будущее. Существенным фактором обращения к прошлому своих библиотек является также желание вписаться в новую реальность, утвердить в ней свое место, а для этого показать их значимость, что они имеют давнее прошлое, что всегда были нужны обществу, являясь культурными и просветительными центрами.

Идея создания музея при Центральной городской библиотеке г. Александровска появилась при подготовке юбилейных мероприятий к 100-летию библиотеки. Выявились определенные неточности, неподтвержденности некоторых событий, и просто целые пробелы в истории библиотечного дела в нашем городе.

И появление библиотечного музея, как действенного средства повышения эффективности библиотечного обслуживания населения города, помогло бы библиотеке.

Потому как библиотечный музей - это

·    структурная единица для реализации задач, стоящих перед обществом: воспитание, развитие, социализация подрастающего поколения;

·   центр поисково-исследовательской, творческой деятельности при библиотеке;

·   просветительская, культурная площадка;

·   центр патриотического воспитания подрастающего поколения;

·   место хранения и демонстрации результатов поисково-исследовательской, творческой деятельности учащихся и библиотекарей.

Проект «Поисковый отряд» во многом бы способствовал организации такого библиотечного музея.

Главной в концепции нашего проекта можно считать следующую мысль: человек XXI века обязан знать историю не только своей великой державы, но и малой родины.

Принципы организации деятельности в рамках проекта «Поисковый отряд»:

·  открытость – «вхождение» посетителя (ребенка, взрослого) в библиотечное и музейное пространства, активизация позиции в освоении культурно-исторической среды;

·   природосообразность – соответствие тематики и направлений поиска по истории библиотечного дела возрастным особенностям ребенка, его интересам и потребностям;

·   образовательная конгруэнтность – организация совместной деятельности, как с государственными музеями, так и школьными музеями, общественными объединениями города.

В 2010 году МУК «ЦБС», совместно с МОУ «СОШ № 6» и МУ ДОД «СТТД»,   была начата  разработка  проекта «Поисковый отряд», рассчитанного пока на 3 года. Если результаты трехгодичной работы будут достойными, то возможно продление проектной деятельности по данному направлению.

Работа будет ориентирована на ознакомление с историей библиотечного дела в г. Александровске через организацию совместной деятельности учреждений образования и культуры в рамках социально-культурного проекта.

Цель проекта –   социальное воспитание учащихся, предусматривающее формирование представлений о "малой Родине",  посредством поисковой работы.

Задачи проекта:

- Создание при библиотеке творческой группы школьников;

- Подготовка журналистов, кинооператоров, сценаристов;

- Формирование поисковых умений и навыков;

- Обучение анализу исторических источников и изложению обоснованных выводов;

- Повышение уровня коммуникативных ЗУНов;

- Сбор учащимися материалов об истории библиотечного дела в городе;

- Подготовка рекламных буклетов, презентаций, фильмов, альбомов, которые будут привлекать пользователей библиотеки.

Апробация проекта будет проходить на базе МУК «Центральная городская библиотека» г. Александровска и МОУ «СОШ № 6».

Форма апробации:

- написание и реализация проектов;

- организация обучения  журналистов, кинооператоров, сценаристов;

-  консультации учащихся;

- организация прикладных исследований.

Ожидаемые результаты:

- сплочение учащихся и руководителей проекта вокруг общего  дела, получение навыков общения, совместного творчества, коллективного труда;

- расширение возможности учреждений образования и культуры в решении многих воспитательных и образовательных проблем: это расширение кругозора, развитие познавательного интереса, самообразования детей посредством реализации социальных  исследовательских  проектов  и программ;

- сформирование уважительного отношения к нравственным понятиям прошлого, чувства ответственности за сохранение природных богатств, культуры родного края, чувства гордости за свое Отечество;

- использование результатов поисков детей для организации библиотечного музея;

-   создание методического, наглядного и справочно-информационного материала по истории библиотечного дела города Александровска.

Руководители проекта:  Чадова О.И. ведущий методист МУК «ЦГБ»

Тютина Г.Г. учитель МОУ «СОШ № 6» и руко-

водитель студии «ФОТОН» при МУ ДОД «СТТД»

План-график реализации 1-го работы в проекте

2010-2011 г.г.

| срок | содержание | ответственные лица |
| --- | --- | --- |
| декабрь | Создание инициативной группы социально-культурного проекта | Чадова О.И. |
| Январь | Защита проекта перед руководителями учреждений, участвующих в проекте | Чадова О.И. Тютина Г.Г. |
| Январь-декабрь | Подготовка журналистов, кинооператоров, сценаристов (согласно программы студии «ФОТОН» и плана работы «Школы юного поисковика») | Чадова О.И. Тютина Г.Г. |
| Февраль | Создание при библиотеке творческой группы школьников, работающих в проекте | Чадова О.И. Тютина Г.Г. |
| Март | Работа по поиску источников информации о библиотечном деле города | Чадова О.И. |
| Апрель | Сбор материала по истории библиотечного дела города | Чадова О.И. Тютина Г.Г. |
| Май | Подготовка рекламных буклетов | Чадова О.И. |
| Июнь-июль | Летний отдых. Группа «Поисковый отряд». Экспедиции по сбору материалов. | Чадова О.И. Тютина Г.Г. |
| Сентябрь-октябрь | Обработка собранных летом материалов | Чадова О.И. |
| Ноябрь | Создание методического и справочно-информационного материала | Чадова О.И. Тютина Г.Г. |
| декабрь | Анализ 1-го проектного года. Разработка проекта для 2-го года работы | Чадова О.И. Тютина Г.Г. |

План-график реализации 2-го работы в проекте

2011-2012 г.г.

| срок | содержание | ответственные лица |
| --- | --- | --- |
| Январь | Классный час «О жизни и о себе» Работа с поисковой группой (сбор наглядной информации для музея) Съемка фильма «Тайна старой книги» | Чадова О.И. Тютина Г.Г. |
| Февраль | Дискуссия «Нужен ли красивый разговорный язык в век информационных технологий?» Работа с поисковой группой (обработка собранной наглядной информации для музея) Монтаж фильма «Тайна старой книги» | Чадова О.И. Тютина Г.Г. |
| Март | Дебаты «А выборы для кого?» Работа с поисковой группой (оформление первой экспозиции музея) Презентация фильма «Тайна старой книги» | Чадова О.И. Урошникова Т.А. Тютина Г.Г. |
| Апрель-май | Работа с поисковой группой (Методика поиска. Документация поискового отряда. Сбор дополнительной информации для музея) | Чадова О.И. |
| Июнь-июль | Летний отдых. Занятия в школе поисковика (экскурсии в музеи и архив) | Чадова О.И. Тютина Г.Г. |
| Сентябрь-октябрь | Обработка собранных летом материалов. Работа с читателями и работниками библиотеки. Съемка и запись. | Чадова О.И. Тютина Г.Г. |
| Ноябрь | Создание методического и справочно-информационного материала | Чадова О.И. |
| Декабрь | Анализ 2-го проектного года. Разработка проекта для 3-го года работы | Чадова О.И. Тютина Г.Г. |

ПЛАН РАБОТЫ «ШКОЛА ЮНОГО ПОИСКОВИКА»

| Тема занятий | Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Теория | Практика |
| 1. Поисковый отряд - общественная организация. Страницы истории поискового движения в России. Поисковое движение сегодня. Слагаемые поисковой работы. | 1 | 1 |  |
| 2.Введение в генеалогию. Родоведение. Просопография. | 2 | 1 | 1 |
| 3. Методика поиска. Документация поискового отряда | 2 | 1 | 1 |
| 4. Работа с архивными материалами. Экскурсия в районный архив | 2 | 1 | 1 |
| 5. Экскурсии в музеи города: краеведческий городской музей и музей ОАО «АМЗ» | 2 | 2 |  |
| 6. Работа с читателями и работниками библиотеки. Съемка и запись. | 10 |  | 10 |
| 7. Итоговое занятие. Зачет | 2 |  | 2 |
| Всего | 21 | 6 | 15 |

Образовательная программа

«ШКОЛА ЮНОГО ПОИСКОВИКА»

(Программа подготовки активистов школьных музеев
и руководителей поисковых отрядов)

Возраст учащихся:
7 – 10 классы

Срок реализации:
1 год

Пояснительная записка

Слушателями школы по замыслу организаторов должны стать учащиеся 7-10 классов, желающие более активно, на высоком уровне и максимальной отдачей работать как в составе поисковых отрядов, так и в советах школьных музеев боевой славы. Созданная специально для этого программа предназначена для теоретической и практической подготовки руководителей школьных поисковых отрядов и экскурсоводов школьных музеев.
Программа направлена на формирование у учащихся чувств патриотизма, нравственных устоев и национального самосознания.

Деятельность членов отряда способствует сплочению коллектива, повышению образовательного и культурного уровня.

Реализация программы  создает условия для психологической подготовки школьников-руководителей поисковых отрядов и советов школьных музеев боевой славы, участников поисковых экспедиций, развития индивидуальных способностей, дальнейшего самообразования. 
Программа помогает подготовить учащихся к общественной деятельности по увековечению памяти погибших земляков, глубокому изучению истории своей семьи и региона, к участию в поисковых экспедициях.

Программа включает в себя как теоретический материал, так и практические работы на местности, работу с документами, архивами, на компьютерах, также предусмотрено выполнение творческих заданий.

После года обучения, молодой человек при желании может получить допуск к полевым работам. Можно предложить в форме участия в учебно-тренировочной Вахте Памяти.

Учитывая специфику занятий в поисковом отряде, отличную от кружков и секций, в программу включены мероприятия, свойственные клубам по интересам или общественным организациям. Такие, как, телефонный опрос населения, работа с письмами, участие в городских митингах, торжественных собраниях, благоустройство братских захоронений, подготовка к экспонированию музейных реликвий и т.д.

Цели и задачи программы.

Цели: развитие и воспитание подростков через участие их в сохранении и увековечении памяти защитников Отечества; в восстановлении исторических событий в своем регионе; 
Для достижения целей нужно решать следующие задачи:
•  обучать работе с историко-архивными материалами;
•  обучать основам родоведения (генеалогии, геральдики);
•  обучать работе с электронными базами данных;
•  обучать навыкам написания материалов для СМИ и азам издательской деятельности;
•  обучать основам археологии, краеведения, топографии, анатомии;
•  обучать оказанию первой медицинской помощи;
•  привлекать к участию в создании экспозиции, выставок, проведении экскурсий,
•  обучать работе в полевых условиях;
•  формировать понятие о поисковом движении и его месте в современном мире.

Формы и методы работы:
•  теоретические занятия (работа с документами, беседы, лекции);
•  практические занятия (сан.подготовка, работа в архивах, на ПК, поисковые экспедиции);
• индивидуальная работа (написание рефератов, курсовых, работа над экскурсиями), групповая работа и т.д.

Программа курса рассчитана на год обучения - общее количество 144 пед/часа. 
Программа рассчитана для работы с учащимися 7 – 10 классов.

Практические занятия делятся на летний и зимний период. В летний период - выезды на природу, в учебные экспедиции, в идеале – участие в поисковой экспедиций, закрепление на практике пройденного материала.
В процессе практических занятий на основе собранного материала создаются:
- электронная база данных о уроженцах и жителях Республики Татарстан, участвовавших в защите Отечества в годы Второй мировой войны;
- экспозиции и временные выставки в музеях школ и Музее-мемориале Великой Отечественной войны в Казанском кремле;
- тематические рефераты по истории войны, биографиям героев и ветеранов войны, по родоведению;
- семейные летописи и альбомы;
- проводятся встречи в родственниками тех, кто считался пропавшим без вести на фронте, но его место и обстоятельства гибели установлены поисковиками;
- проводятся вечера-встречи с молодежью города и района; работа в архивах города и республики.
Выполнение ребятами конкретных поручений (будь то розыск семей погибших солдат, подготовка публикаций для прессы или оформление экспозиции) позволяет судить об уровне освоения ими теоретического и практического материала.
Своеобразной формой итогового контроля можно считать участие подростков в ежегодном отчетном семинаре поисковых отрядов республики, выступление ребят с докладами по теме исследования, работу в роли экскурсоводов на передвижных выставках. 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН

| № Тема занятий | Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Теоретичес-ких занятий | Практических занятий |
| 1. Поисковый отряд - общественная организация. Страницы истории поискового движения в России. Поисковое движение сегодня. . Слагаемые поисковой работы. | 1 | 1 |  |
| 2. Введение в генеалогию. Родоведение. Просопография. | 2 | 1 | 1 |
| 3. Методика поиска. Документация поискового отряда | 2 | 1 | 1 |
| 4. Работа с архивными материалами. Экскурсия в районный архив | 2 | 1 | 1 |
| 5. Экскурсии в музеи города: краеведческий и музей АМЗ | 2 | 2 |  |
| 6. Работа с читателями и работниками библиотеки | 10 |  | 10 |
| 25. Итоговое занятие. Зачет | 2 |  |  |
| Всего | 144 | 93 | 51 |

1. Поисковый отряд - общественная организация.

Вступительное занятие. Понятие общественной организации, правовые основы общественной организации, изучение устава отряда, цели и задачи поискового движения, права и обязанности поисковиков (вступительный инструктаж).

2. Страницы истории поискового движения в России. Поисковое движение сегодня.

Поисковое движение, роль энтузиастов - Орлова, Краснова. Поисковые отряды-пионеры 60-х, 70-х годов. Первый слет в г.Калуге (1988), Всесоюзный Координационный Совет поисковых отрядов, АСПО, личности в поиске - Ю.М. Иконников, Ю.Смирнов, В. Щербанов, И. Прокофьев и др.
Крупнейшие Межрегиональные поисковые объединения «Южный рубеж», «Искатель». Судьбы поисковых отрядов бывших Союзных республик - Латвии, Белоруссии, Украины, Казахстана. Международная Ассоциация «Народная память о защитниках Отечества» (президент Иванова Е.А.)
Просмотр видеофильмов о поисковых отрядах России.

3. Поисковое движение Татарстана

История зарождения и развития поискового движения в Татарии. Первые поисковые экспедиции казанских отрядов. Поисковые отряды Татарстана – регионы работы и тематика поиска. Знакомство с работой одного из отрядов - посещение поискового музея отряда.
Просмотр видеофильмов о поисковых отрядах Татарстана.

4. Слагаемые поисковой работы.

Поиск - это история, работа в архиве, опрос населения, разведка, раскопки, захоронения, поиск родных без вести пропавших, работа с Книгой Памяти, музейное дело, уход за могилами и памятниками, пропаганда патриотических традиций  и т.д.
Просмотр методических фильмов о раскопках.
                                                                                                                             
5. Стратегия войны. Основные этапы.

Мифы и факты о начале войны. Стратегические решения советского командования – «за» и «против». Наиболее значительные события Второй мировой и Великой Отечественной войн.
Понятия тыл, фронт, оккупированная территория. Деление страны в поиске на «тыловые» и «боевые» регионы. Линии фронта и обороны, боевые позиции. Сожженные деревни, концлагеря, партизанское движение и др. 
Просмотр видеофильмов о войне.

6. Работа с картами боевых действий разного масштаба, архивными материалами.

Выявление перспективных зон поиска с помощью архивных документов и публикаций.

7. Основные сражения, крупные боевые действия в период Великой Отечественной войны и поисковое движение в этих регионах.

Хроника Великой Отечественной войны, основные события. Брестская битва. Битва за Москву (подвиг панфиловцев). Оборона Ленинграда («Невский пятачок»), события под Новгородом. Трагедия 2 Ударной Армии, Аджимушкая и одесские катакомбы, Курская битва, Прохоровское поле, просмотр документальных фильмов, изучение тематической литературы.
Просмотр видеофильмов о битвах.

8. Трагедия плена. Антифашистское Сопротивление.

История вопроса. Положение пленных. Судьбы солдат в плену – смерть от голода, казнь за попытку побега, каторжные работы, работа на оборонных предприятиях или в частных хозяйствах, участие в воинских формированиях. История легиона «Идель-Урал». Подвиг М.Джалиля.
Практическое занятие с копиями фильтрационных дел и документов из интернета

9. Татария в годы Великой Отечественной войны

Книга «Память» Татарстана. 700 тысяч ушедших на фронт и 360 тысяч – не вернувшихся. Соединения, сформированные на территории Татарской АССР. «Казанский обвод». В тылу ковалась Победа. Герои Советского Союза, уроженцы и жители Татарстана. Подвиги земляков (М.П. Девятаев и ФАУ-2, Г.Гафиатуллин и др.)
Практическая работа: сбор свидетельств о войне на территории Татарстана.
Просмотр видеофильмов.

10. Без вести пропавшие

Определение понятия без вести пропавшего солдата. Статистика по Великой Отечественной войне. Судьбы семей без вести пропавших после войны. Увековечение памяти без вести пропавших в послевоенные годы. Методика розыска семей пропавших без вести. 
Практическая работа с мемуарной и документальной литературой.
Просмотр видеофильмов о войне и поисковой работе.
Практические занятия с электронной базой данных.

10. Вечер Памяти «Возвращенные из небытия»

Творческий вечер с приглашением других поисковых отрядов, ветеранов войны, солдатских вдов, учащихся учреждений образования, на базе которых созданы отряды. Использование материалов по результатам поисковой работы.

11. Введение в генеалогию. Родоведение. Просопография.

Основные понятия. Азы архивного дела, составление семейной летописи, генеалогического дерева.

12. Увековечение памяти предков в СМИ, поисковая работа в прессе.

Элементарные навыки написания материала для СМИ и предоставления пресс-релизов о мероприятиях музея и выставках.
Практические занятия. Творческий конкурс. Встреча с журналистами.

13. Методика поиска

Изучение местности, сопоставление с картами 40-х годов (архивные документы). Технология поиска: шурф, полное вскрытие, обследование при помощи металлоискателя, щупа.

14. Классификация захоронений

Плановые воинские и госпитальные, боевые, санитарные, мемориальные.

15. Правила эксгумации

Основные требования к проведению эксгумационных работ, меры безопасности и соблюдение санитарных норм.

16. Работа с медальонами

Из истории введения солдатского медальона в Красной Армии, виды медальонов в период Великой Отечественной войны, правила работы с медальонами и условия их хранения. Технология прочтения документов на компьютере. Практические занятия.
                                                                                                                             
17. Техника безопасности

ТБ при обнаружении взрывоопасных предметов. Санитарные нормы жизни в полевых условиях и поисковой работы. Школа выживания - поведение в экстремальных условиях. Первая медицинская помощь.

18. Поиск и туризм

Работа с картами, компасом, ориентирование в лесу и незнакомой местности. Обучение туристическим навыкам (переправы, узлы).
Выездное занятие в лесу

19. Вахта Памяти - Поисковая экспедиция

Что такое Вахта Памяти? Категории Вахт Памяти, экспедиции. Организация  жизни и работы в полевом лагере. Распорядок жизни в лагере и режим работы. Штаб Вахты Памяти. Обязанности членов отряда. Просмотр видеофильмов.

20. Документация поискового отряда

Все формы документов (заявление, обязательство, протоколы эксгумации, листы опроса, инструктажи, отчеты командиров, полевые дневники, летописи отрядов)

21. Экипировка поисковика
Игра «Мой рюкзак»

22. Работа со щупом.
Практическое занятие на местности

23. Турснаряжение поисковика

Установка палатки в условиях непогоды. Сооружение простейших однодневных укрытий из подручных средств. Порядок и способы разведения костра. Правила пожарной безопасности  в .лесу. Практические занятия

24. Медико-санитарная подготовка.

Виды травм и их предупреждение. Виды травм, встречающихся в полевых условиях. Оказание доврачебной помощи при травмах, тепловых ударах, пищевых отравлениях, термических ожогах, несчастных случаях на воде. Технология оказания первой помощи: правила обработки ран, наложения: кровоостанавливающих повязок и жгутов, правила транспортировки пострадавшего. Практ. занятия.

25. Итоговое занятие. Зачет.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- Агишина Т.И. Программа начального музейного образования «Мир музея».- Елабуга, 1999.Грешневиков А. Кому нужна смена устоев?//Воспитание школьников, 2001,№1,с.64.

- Музейное дело России – М.: 2003;

- Макарова-Таман Н.Г. и др. Детские музеи в России и за рубежом.- М., 2001.-128 с.

- Поляков Т.П Мифология музейного проектирования – М.: 2000;

- Шляхина Л.М Фокин СВ. Основы музейного дела М.: 2000г.;

- Шмид Ф.И Музейное дело – М.: 1948г.;

- Юренева Т.Ю Музееведение – М.: 2003г

# ОСНОВНЫЕ  ПРОЕКТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

| Месяц, год | Мероприятие | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 2010 год |  |  |
| октябрь | Подготовительный этап. Подготовка и создание проекта. Вводная диагностика (тест) | руководители проекта |
| ноябрь | - Создание картотек: - «Музейное дело» - «Фотокиносьемка» - «Поисковая работа» - Школа «Учимся быть поисковиком» 1-е занятие: «» - Анкета «» |  |
| декабрь | - Школа «Учимся быть поисковиком» 2-е занятие: «» (экскурсия в городской музей) - Цикл рекомендательных списков «ПОИСК»: |  |
| 2011 год |  |  |
| январь | - Школа «Учимся быть поисковиком» 3-е занятие: «» |  |
| февраль | - Школа «Учимся быть поисковиком» 4-е занятие: «» (экскурсия в заводской музей) - Рейтинг «» |  |
| март | - Школа «Учимся быть поисковиком» 5-е занятие: «» - Конкурс |  |
| апрель | - Праздник «» - Десант «» - Заключительная диагностика (тест) |  |
| Май-июнь | Разработка проекта на 2011-2012 уч. г. |  |